## แบบสรุปราคากลาง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
โครงการ : ปรับปรุงถนน คสล. บ้านจูน หมู่ที่ 4 | [7 empty] | ตามแบบมาตรฐานถนน คสล. เลขที่ ท.1-01
ปริมาณงาน : ปรับปรุงถนนคสล. ขนาด หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่รวม 70.60 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
ที่ตั้งโครงการ : บ้านจูน หมู่ที่ 4 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน |  |  |  |  | เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยที่อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 % |  |  |  |  | เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %
เงินประกันผลงานหัก 0 % |  |  |  |  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
กำหนดราคากลางวันที่ ธันวาคม 2561 |  |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
ลำดับ | รายการ |  |  | หน่วย | จำนวน | ราคา |  | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย | ราคาก่อสร้าง
[6 empty] | ต่อหน่วย |  |  |  | X FN
1 | งานขุดป่าถางตอ
| 1.1 งานขุดป่าถางตอขนาดเบา |  |  | ตร.ม. | 0 | 1.73 |  | 0 | 1.3592 | 2.35 | 0
2 | งานรื้อคันทางเดิมและบดทับ
| 2.1 ค่ารื้อคันทางเดิมและบดทับ |  |  | ตร.ม. | 0 | 10.94 |  | 0 | 1.3592 | 14.86 | 0
3 | งานดิน
| 3.1 งานดินตัดคันทาง |  |  | ลบ.ม. | 0 | 0 |  | 0 | 1.3592 | 0 | 0
| 3.2 งานดินถมคันทาง |  |  | ลบ.ม. | 10 | 120 |  | 1200 | 1.3592 | 163.1 | 1631.04
4 | งานรื้อถอนถนน คสล. เดิม
| 4.1 รื้อถอนถนน คสล.เดิม (รื้อขนไป) |  |  | ตร.ม. | 20 | 70 |  | 1400 | 1.3592 | 95.14 | 1902.88
5 | งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต
| 5.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต |  |  | ลบ.ม. | 3.5 | 669 |  | 2341.5 | 1.3592 | 909.3 | 3182.57
6 | งานผิวทาง
| 6.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม. |  |  | ตร.ม. | 70.6 | 413 |  | 29157.8 | 1.3592 | 561.35 | 39631.28
| 6.2 งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง |  |  | เมตร | 0 | 162 |  | 0 | 1.3592 | 220.19 | 0
| 6.3 งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง |  |  | เมตร | 8 | 59 |  | 472 | 1.3592 | 80.19 | 641.54
| 6.4 งานรอยต่อตามยาว |  |  | เมตร | 24 | 66 |  | 1584 | 1.3592 | 89.71 | 2152.97
7 | งานไหล่ทาง
| 7.1 งานดินถมไหล่ทาง |  |  | ลบ.ม. | 5 | 120 |  | 600 | 1.3592 | 163.1 | 815.52
8 | อื่นๆ
[10 empty] | รวมค่าก่อสร้าง | 49957.8
[10 empty] | ปรับราคาเหมาะสม | 49957.8
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | [6 empty] | 36755.3 |  |  |  | 49957.8038
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลียม | [6 empty] | - |  |  |  | 49854.5
| ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | [6 empty] | 1.3592
| ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลียม | [6 empty] | -
| ..............................................ผู้ประมาณราคา | [6 empty] | .............................................เห็นชอบ
| (นายสุรเดช พรมมีเดช) | [6 empty] | ( นายผจญ ทิปกะ)
| นายช่างโยธา ชำนาญงาน | [6 empty] | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
| ..............................................ผู้ตรวจสอบ | [6 empty] | ...............................................อนุมัติ
| (นายนัฏฐิชัย ใจมั่น) | [6 empty] | (นายประกอบ แสนทรงสิริ)
| ผู้อำนวยการกองช่าง | [6 empty] | นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ลงชื่อ...........................................................ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
( นายผจญ ทิปกะ )
ปลัด อบต.ป่ากลาง
| ลงชื่อ...........................................................กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  |  | ลงชื่อ........................................................กรรมการกำหนดราคากลาง
| ( นายนัฏฐิชัย ใจมั่น ) | [5 empty] | ( นายสุรเดช พรมมีเดช )
| ผู้อำนวยการกองช่าง | [5 empty] | นายช่างโยธา
| ลงชื่อ...........................................................กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  |  | ลงชื่อ........................................................กรรมการกำหนดราคากลาง
| ( นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล ) | [5 empty] | ( นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว)
| รองนายก อบต.ป่ากลาง | [5 empty] | รองนายก อบต.ป่ากลาง
| ( นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล ) | รองนายก อบต.ป่ากลาง
| ( นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว) | รองนายก อบต.ป่ากลาง
| ( นายจิรวรรธ ทรงเจริญกุล ) | เลขานุการนายก อบต.ป่ากลาง
| ( นายผจญ ทิปกะ ) | ปลัด อบต.ป่ากลาง
| ( นายสุภาพ ปัญญา ) | รองปลัด อบต.ป่ากลาง
| ( นางสุพรรณี กันทะวงศ์ ) | หัวหน้าสำนักปลัด
| ( นายมนู แสนคำแพ ) | นิติกร
| ( นายอดิเรก สุขลำใย ) | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
| ( นายทวีศักดิ์ กิตติยังกุล ) | เจ้าพนักงานป้องกันฯ
| ( นางสาวอุมาพร ธนะวัง ) | นักจัดการงานทั่วไป
| ( สิบเอกประกิต การุณยรัต ) | เจ้าพนักงานธุรการ
| ( นางรจนา ชัญถาวร ) | ผู้อำนวยการกองคลัง
| ( นายจตุรภูมิ อิ่นแก้ว ) | นักวิชาการจัดเก็บรายได้
| ( นางอังคณา ชราชิต ) | เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
| ( นายนัฏฐิชัย ใจมั่น ) | ผู้อำนวยการกองช่าง
| ( นายณัฐวัตร สว่างเมฆฤทธิ์ ) | ผู้อำนวยกองการศึกษา
| ( นางเกษสุรินทร์ พอใจ ) | นักพัฒนาชุมชน
| ( นายสุรเดช พรมมีเดช ) | นายช่างโยธา

## ค่าวัสดุและดำเนินการ
แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
โครงการ : ปรับปรุงถนน คสล. บ้านจูน หมู่ที่ 4 | [5 empty] | ตามแบบมาตรฐานถนน คสล. เลขที่ ท.1-01
ปริมาณงาน : ปรับปรุงถนนคสล. ขนาด หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่รวม 70.60 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
ที่ตั้งโครงการ : บ้านจูน หมู่ที่ 4 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน |  |  |  | เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยที่อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 % |  |  |  | เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %
เงินประกันผลงานหัก 0 % |  |  |  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ลำดับ | รายการ | หน่วย | ค่า | ระยะ | ค่า | ค่าขน | ค่าตัด/ | รวม | หมายเหตุ
ที่ |  |  | วัสดุ | ขนส่ง | ขนส่ง | ขึ้นลง | ดัดเหล็ก
|  |  | (บาท) | (กม.) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. | บ/ลบ.ม. | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | พาณิชย์ ฯ น่าน ข้อ3
2 | เหล็ก RB Ø 6 มม. | บ/ตัน | 21470.9 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 25570.9 | พาณิชย์ ฯ น่าน ข้อ19
3 | เหล็ก RB Ø 15 มม. | บ/ตัน | 20820.56 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 24120.56 | พาณิชย์ ฯ น่าน ข้อ22
4 | เหล็ก RB Ø 19 มม. | บ/ตัน | 20803.74 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 24103.74 | พาณิชย์ ฯ แพร่ ข้อ36
5 | เหล็ก DB Ø 16 มม. | บ/ตัน | 20610.28 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 23910.28 | พาณิชย์ ฯ น่าน ข้อ24
6 | ลวดผูกเหล็ก | บ/กก. | 67.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.29 | พาณิชย์ ฯ น่าน ข้อ29
7 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ | บ/ตัน | 2803.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2803.74 | พาณิชย์ ฯ น่าน ข้อ150
8 | ทรายหยาบ | บ/ลบ.ม. | 400.47 | 65 | 135.37 | 0 | 0 | 535.84 | พาณิชย์ ฯ น่าน ข้อ153
9 | หินผสมคอนกรีต | บ/ลบ.ม. | 470.09 | 65 | 135.37 | 0 | 0 | 605.46 | พาณิชย์ ฯ น่าน ข้อ156
10 | ทรายถม | บ/ลบ.ม. | 299.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.07 | พาณิชย์ ฯ น่าน ข้อ160
11 | ดินถมไหล่ทาง | บ/ลบ.ม. | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | สืบ
12 | ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. | ท่อน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | สืบ
13 | ไม้กระบากไม่ไส 1"x6" | ลบ.ฟ. | 696.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.26 | พาณิชย์ ฯ น่าน ข้อ131
14 | ไม้ยางไม่ไส 1 1/2"x3" | ลบ.ฟ. | 582.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.24 | พาณิชย์ ฯ น่าน ข้อ128
15 | ไม้ขนาดø 4"x4.00 ม. | ท่อน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | สืบ
16 | ตะปูตอกไม้ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 37.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.38 | พาณิชย์ ฯ น่าน ข้อ144
17 | เหล็กฉาก 50x50x6 มม. | ท่อน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | สืบ
19 | ท่อ PVC Ø 2" | ท่อน | 176.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.63 | พาณิชย์ ฯ น่าน ข้อ56
20 | Metal Cap + ทาสี + จาระบี | ท่อน | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | สืบ
21 | Joint Filler | ตร.ม. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | สืบ
22 | Joint Sealer | ลิตร | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | สืบ
23 | แผ่นพลาสติก | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | สืบ

## ผิวทางคอนกรีตผสมเสร็จ
งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement Concrete Pavement) (ใช้เหล็กเส้นทั่วไป) | [8 empty] | หนา | 15 | ซม.
ขนาด กว้าง | = | 2.5 |  | x | 10 | [6 empty] | = | 25 | ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ | = | 0 |  | x | 0 |  | x | 0.15 |  |  |  | = | 10.59 | ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม | = | 0 |  | / | 5000 |  | ลบ.ม. |  |  |  |  | = | 0 | บาท/ลบ.ม.
คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. | = | 2200 | [9 empty] | = | 2200 | บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่ผิวคอนกรีต | [11 empty] | = | 25 | ตร.ม.
ปริมาณคอนกรีต | = | 25 |  | x | 15 |  | / 100 |  |  |  |  | = | 3.75 | ลบ.ม.
คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. | = | 3.75 |  | ลบ.ม. @ | 2200 |  | บาท |  |  |  |  | = | 8250 | บาท
ค่าขนส่ง | = | 1 | กม. X | 0 |  | บาท x | 3.75 |  | ลบ.ม. |  |  | = | 0 | บาท
ค่าเหล็กเสริม | = | 58 |  | กก. @ | 25570.9 |  | บาท/ตัน |  | / 1000 |  |  | = | 1483.11 | บาท
ลวดผูกเหล็ก | = | 1.45 | #VALUE! | กก. @ | 67.29 |  | บาท/กก. |  |  |  |  | = | 97.57 | บาท
ค่าแบบ | = | 20.6 |  | X | 10 |  | เมตร |  |  |  |  | = | 206 | บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต | = | 11.98 |  | X | 25 |  | ตร.ม. |  |  |  |  | = | 299.5 | บาท
ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | = | 0 |  | X | 25 |  | ตร.ม. |  |  |  |  | = | 0 | บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต | = | 0 |  | X | 25 |  | ตร.ม. |  |  |  |  | = | 0 | บาท
ค่าใช้จ่ายรวม | [11 empty] | = | 10336.18 | บาท
ค่างานต้นทุน | = | 10336.18 |  | / | 25 | [6 empty] | = | 413.45 | บาท/ตร.ม.
[11 empty] | ค่างานต้นทุนที่ใช้ | = | 413 | บาท/ตร.ม.
Note on E4: pg-pc: ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา
Note on E12: pg-pc: ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา
Note on E13: pg-pc: ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา
Note on E14: pg-pc: ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา
Note on E15: pg-pc: ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา
Note on G9: pg-pc: ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา
Note on H4: PK_computer: น้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ใช้ 5,000 ลบ.ม

## รอยต่อ
1 | Expansion Joint (รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง)
คิดจากความยาว 10.00 ม.
| ค่าเหล็ก Dowel Bar (RB Ø 19 มม.) | 22.3 | กก. | @ | 24.1 | = | 537.43 | บาท/เมตร
| Metal Cap + ทาสี + จาระบี | 20 | ชุด | @ | 3.79 | = | 75.8 | บาท/เมตร
| Joint Filler | 1.5 | ตร.ม. | @ | 25 | = | 37.5 | บาท/เมตร
| Joint Sealer | 12.5 | ลิตร | @ | 30 | = | 375 | บาท/เมตร
| ค่าหยอดยาง | 10 | ม. | @ | 13.87 | = | 138.7 | บาท/เมตร
| แผ่นพลาสติก | 10 | ม. | @ | 0 | = | 0 | บาท/เมตร
| ไม้แบบ (2) | 1.5 | ตร.ม. | @ | 309 | = | 463.5 | บาท/เมตร
| ค่าใช้จ่ายรวม |  |  |  |  | = | 1627.93 | บาท/เมตร
| ค่างานต้นทุน | 1627.93 | / | 10 |  | = | 162 | บาท/เมตร
END
2 | Contraction Joint (รอยต่อเผื่อหดตามขวาง)
คิดจากความยาว 10.00 ม.
| ค่าเหล็ก Dowel Bar (RB Ø 15 มม.) | 13.9 | กก. | @ | 24.12 | = | 335.27 | บาท/เมตร
| ค่าตัด Joint และหยอดยาง | 10 | ม. | @ | 13.87 | = | 138.7 | บาท/เมตร
| ทาสี + จาระบี | 20 | ชุด | @ | 0 | = | 0 | บาท/เมตร
| Joint Sealer | 4 | ลิตร | @ | 30 | = | 120 | บาท/เมตร
| แผ่นพลาสติก | 10 | ม. | @ | 0 | = | 0 | บาท/เมตร
| ค่าใช้จ่ายรวม |  |  |  |  | = | 593.97 | บาท/เมตร
| ค่างานต้นทุน | 593.97 | / | 10 |  | = | 59 | บาท/เมตร
END
3 | Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)
คิดจากความยาว 10.00 ม.
| ค่าเหล็ก Tie Bar (DB Ø 16 มม.) | 15.8 | กก. | @ | 23.91 | = | 377.78 | บาท/เมตร
| ค่าตัด Joint และหยอดยาง | 10 | ม. | @ | 13.87 | = | 138.7 | บาท/เมตร
| Joint Sealer | 5 | ลิตร | @ | 30 | = | 150 | บาท/เมตร
| แผ่นพลาสติก | 10 | ม. | @ | 0 | = | 0 | บาท/เมตร
| ค่าใช้จ่ายรวม |  |  |  |  | = | 666.48 | บาท/เมตร
| ค่างานต้นทุน | 666.48 | / | 10 |  | = | 66 | บาท/เมตร
Note on J16: PK_computer: ไม่ได้ตัด ให้เฉพาะค่าหยอด
Note on J26: PK_computer: ไม่ได้ตัด ให้เฉพาะค่าหยอด

## ทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต
1 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต
| ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตัก |  |  |  | = | 535.84 | บาท/ลบ.ม.
| ค่าขนส่ง | 0 | กม. |  | = | 0 | บาท/ลบ.ม.
| ... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน |  |  |  |  | 535.84 | บาท/ลบ.ม.
| ส่วนยุบตัว = 1.25 x | 535.84 |  |  | = | 669.8 | บาท/ลบ.ม.
| ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมบดอัด |  |  |  | = | 0 | บาท/ลบ.ม.
| ... รวมค่างานต้นทุน |  |  |  |  | 669.8 | บาท/ลบ.ม.
|  |  |  | ค่างานต้นทุนที่ใช้ |  | 669 | บาท/ลบ.ม.

## แบบหล่อคอนกรีต
ลำดับ |  | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา | ราคา/หน่วย | หมายเหตุ
1 | ไม้แบบงานอย่างง่ายหรือไม้แบบ(1) ใช้ได้ 4 ครั้ง | [5 empty] | ต่อ 1 ตร.ม.
| - ไม้กระบากขนาด 1" x 6"- 8" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร |  | 1 | ลบ.ฟ. | 696.26 | 696.26
| - ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร |  | 0.3 | ลบ.ฟ. | 582.24 | 174.672
| - ไม้ค้ำยันไม้แบบ |  | 0.3 | ต้น | 0 | 0
| - ตะปู |  | 0.25 | กก. | 37.38 | 9.345
| - น้ำมันทาผิวไม้ |  | 1 | ตร.ม. | 0 | 0
|  | รวม |  |  | = | 880.28
|  | ใช้งานได้ 4 ครั้ง | 1 | ตร.ม. | = | 220.07
| - ค่าแรงประกอบแบบ |  | 1 | ตร.ม. | = | 133
|  | ราคาไม้แบบที่ใช้ | 1 | ตร.ม. | = | 353 | *
ลำดับ |  | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา | ราคา/หน่วย | หมายเหตุ
2 | ไม้แบบงานอย่างง่ายหรือไม้แบบ(2) ใช้ได้ 5 ครั้ง | [5 empty] | ต่อ 1 ตร.ม.
| - ไม้กระบากขนาด 1" x 6"- 8" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร |  | 1 | ลบ.ฟ. | 696.26 | 696.26
| - ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร |  | 0.3 | ลบ.ฟ. | 582.24 | 174.672
| - ไม้ค้ำยันไม้แบบ |  | 0.3 | ต้น | 0 | 0
| - ตะปู |  | 0.25 | กก. | 37.38 | 9.345
| - น้ำมันทาผิวไม้ |  | 1 | ตร.ม. | 0 | 0
|  | รวม |  |  | = | 880.28
|  | ใช้งานได้ 5 ครั้ง | 1 | ตร.ม. | = | 176.06
| - ค่าแรงประกอบแบบ |  | 1 | ตร.ม. | = | 133
|  | ราคาไม้แบบที่ใช้ | 1 | ตร.ม. | = | 309 | *

## เสนอราคา
แบบสรุปการเสนอราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
โครงการ : ปรับปรุงถนน คสล. บ้านจูน หมู่ที่ 4 |  |  |  |  | ตามแบบมาตรฐานถนน คสล. เลขที่ ท.1-01
ปริมาณงาน : ปรับปรุงถนนคสล. ขนาด หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่รวม 70.60 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
ที่ตั้งโครงการ : บ้านจูน หมู่ที่ 4 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน |  |  | เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยที่อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 % |  |  | เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %
เงินประกันผลงานหัก 0 % |  |  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เสนอราคาเมมื่อวันที่................................................................... |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ .........................วัน
ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย | ราคาก่อสร้าง
|  |  |  | ต่อหน่วย |  |  | X FN
1 | งานขุดป่าถางตอ
1.1 งานขุดป่าถางตอขนาดเบา
2 | งานรื้อคันทางเดิมและบดทับ
2.1 ค่ารื้อคันทางเดิมและบดทับ
3 | งานดิน
3.1 งานดินตัดคันทาง
3.2 งานดินถมคันทาง
4 | งานรื้อถอนถนน คสล. เดิม
4.1 รื้อถอนถนน คสล.เดิม (รื้อขนไป)
5 | งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต
5.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต
6 | งานผิวทาง
6.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.
6.2 งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง
6.3 งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง
6.4 งานรอยต่อตามยาว
7 | งานไหล่ทาง
7.1 งานดินถมไหล่ทาง
8 | อื่นๆ
รวมค่าก่อสร้าง
ปรับราคาเหมาะสม
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลียม
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลียม
ลงชื่อ......................................................................ผู้เสนอราคา
(................................................)
ประทับตราถ้ามี